## 全体スケジュール (テンプレート)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
1 | 要件定義（SP） | プロジェクト計画書 | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-02; 2024-09-09
2 |  | WBS／目標設定シート | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-03 to 2024-09-05; 2024-09-09
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧 （ログイン、会員登録、会員退会） | 永田 歩輝 | 90% | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11; 2024-09-17
4 |  | イベント定義書 （ログイン、会員登録、会員情報変更） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11; 2024-09-17
5 |  | 画面遷移図 | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11; 2024-09-17
6 |  | 機能一覧 （商品検索） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-11 to 2024-09-12; 2024-09-17
7 |  | 機能一覧 （会員情報変更、購入履歴キャンセル） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-11 to 2024-09-12; 2024-09-17
8 |  | 機能一覧 （カート内商品の削除、購入処理） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-11 to 2024-09-12; 2024-09-17
9 |  | イベント定義書 （会員退会、購入履歴キャンセル） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17
10 |  | イベント定義書 （商品検索、カート内削除、購入処理） | 永田 歩輝 | 100% | bar: 2024-09-12 to 2024-09-13; 2024-09-17
11 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 (会員機能) | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-19; 2024-09-24
12 |  | クラス仕様書 （会員機能） | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-19; 2024-09-24
13 |  | クラス図 (商品検索機能) | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19; 2024-09-24
14 |  | クラス仕様書 （商品検索機能） | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19; 2024-09-24
15 |  | クラス図 (購入機能) | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-20; 2024-09-24
16 |  | クラス仕様書 （購入機能） | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-20; 2024-09-24
17 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-27; 2024-09-30
18 |  | 結合試験計画書 | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-25 to 2024-09-27; 2024-09-30
19 |  | 総合試験計画書 | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-25 to 2024-09-27; 2024-09-30
20 | コーディング | データベース構築 | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-30
21 |  | ショッピング機能（検索部分） 商品検索、検索結果画面、商品詳細画面 | 永田 歩輝 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-02
22 |  | 会員機能 会員登録、ログイン | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03
23 |  | 会員機能 会員情報変更、退会 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04
24 |  | ショッピング機能（カート部分） カート内の確認、カートへの登録 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
25 |  | ショッピング機能（購入部分） 会員登録内容に従って購入 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
26 |  | ショッピング機能（購入部分） 配送先の指定 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-11
27 |  | 会員機能 購入商品の履歴削除 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
28 |  | 会員機能 購入商品のキャンセル手続き | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-11; 2024-10-15 to 2024-10-18
29 | 単体試験 | ショッピング機能（検索部分） 商品検索、検索結果画面、商品詳細画面 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
30 |  | 会員機能 会員登録、ログイン | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
31 |  | 会員機能 会員情報変更、退会 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
32 |  | ショッピング機能（カート部分） カート内の確認、カートへの登録 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
33 |  | ショッピング機能（購入部分） 会員登録内容に従って購入 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
34 |  | ショッピング機能（購入部分） 配送先の指定 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
35 |  | 会員機能 購入商品の履歴削除 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
36 |  | 会員機能 購入商品のキャンセル手続き | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
37 | 結合試験 | 結合試験 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
38 | 総合試験 | 総合試験 | 永田 歩輝 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
予定
実績
レビュー（内部レビュー）
レビュー（アスリー）
設計書
入出力ファイル

## 全体スケジュール (サンプル)
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗
[5 empty] | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
1 | システム全体計画（SP） | プロジェクト計画書 | 全員 |  | 火: 成果発表会準備; 水: 成果発表会
2 |  | WBS／目標設定シート | 全員 | bar: 火 to 水
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧／画面遷移図／イベント定義書 | 全員 | bar: 木 to 金
4 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 一、二、三 | bar: 月 to 火
5 |  | クラス仕様書 | 四、五、六 | bar: 月 to 火
6 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 一、二 | bar: 水
7 |  | 結合試験計画書 | 三、四 | bar: 水
8 |  | 総合試験計画書 | 五、六 | bar: 水
9 | コーディング | データベース構築 | 一 | bar: 木 to 金; 月 to 火
単体試験
10 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面、検索結果画面、詳細画面 | 二、三 | bar: 木 to 金; 月 to 火
11 |  | ショッピング機能（決算部分） カート画面、購入画面、会員画面 | 四、五、六 | bar: 木 to 金; 月 to 火
12 | 結合試験 | 結合試験 | 全員 | bar: 水 to 木
14 | 総合試験 | 総合試験 | 全員 | bar: 金; 月
予定
実績
設計書
入出力ファイル